## Sheet1
需求ID | 描述 | 分类 | 优先级 | 状态 | 需求类型 | 复杂度 | 风险等级 | 总工作量(天) | 前端(天) | 后端(天) | 数据库(天) | 测试(天) | 依赖关系 | 备注
P2_01 | 备件料号表，显示“型号名称”，但是其实点了编辑打开的页面里，是没有这个属性字段的。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_02 | 后台新建各种物料的页面，增加尺寸单位， | 一期测试未关闭问题 |  |  | new_feature | low | medium | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 新功能，需要完整测试
P2_03 | 后台所有页面的所有必填项加上※标 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 标准开发流程
P2_04 | 耗材的气泡属性中，宽度 和 虚线间距，分开显示。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_05 | 耗材气泡属性中，中文却显示英文，见图: | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_06 | 选择所有材料时，厚度/克重的选项显示方式须优化，看图片。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | optimization | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_07 | profile页面，英文环境却显示中文，保存成功后，提示语也是中文。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_08 | 后端的一些页面，可以中英文同一个页面，但是要显示中文+英文 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_09 | 上传PDF预览，保留原文件名+时间戳 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_10 | 料号的英文名与表格要求不一致 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 1.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_11 | 规格与表格要求不一致 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 1.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_12 | 适用机型与表格字段要求不一致 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_13 | 克重英制单位为# | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | medium | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_14 | 新建账号时，可选国家太少 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_15 | 地区选项展示，增加完整英文单词 | 一期测试未关闭问题 |  |  | new_feature | medium | medium | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | 新功能，需要完整测试
P2_16 | 很容易出现需要重新登录，且每次刷新页面，都需要重新登录。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 用户系统 | 依赖: 用户系统
P2_17 | 很多页面的排版需要微调，主要问题是文字与文字之间空隙太大，排版不紧凑，导致页面展示信息偏少。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | bug_fix | medium | medium | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | Bug修复，需要回归测试
P2_18 | 购物车的 气泡按钮位置改一下，样式改为和选型页的一样。more info | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_19 | 前端页面提示不足，比如 购物车页的 check out按钮灰时，鼠标移到按钮上时，应提示“请选择商品”。confirm order页填写信息不合要求，也缺少提示 | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_20 | 联系电话这里要不要加一项电话号码区号选项，收件地址国家和联系人号码区号不一定一致，不同国家客户没填国家区号易混淆错乱。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_21 | 用户在前端管理页面进行地址管理，可以存多个地址。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 用户系统 | 依赖: 用户系统
P2_22 | 备件页，下拉选项只显示型号，不好理解，改为型号+名称；耗材 和 主机页面的型号选项，先不改，等方案确定。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_23 | Select Machine 改为 展示可选配件（Show Optional Accessories） 在没有下一级可选配件的主机、配件这，不显示此按钮。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_24 | 订单管理页，只有一页的情况下，底下显示了好多页，点击2 3页后，显示无内容。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_25 | PO单导出excel排版乱，须优化； | 销售试用反馈 |  |  | optimization | medium | medium | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_26 | PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 销售试用反馈 |  |  | optimization | low | medium | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_27 | 这个Back to PO，不够直观，想要导出PDF、excel的人，不容易找到，back to PO改为 Export PO； | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_28 | 电脑主题是深色的话，我们的选项栏太黑了，看不到原来还有按键，优化不同主题下的显示，强制任何模式，都显示我们的模式 | 销售试用反馈 |  |  | optimization | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_29 | 清空和结算，突出结算按钮，大小调整一下， 买东西习惯点最显眼的下单，如果要的规格多清空了重新选很麻烦 | 销售试用反馈 |  |  | modification | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_30 | 加入购物车的产品，在勾选提交时没有勾选全部商品，在提交订单后，没选择的商品会被清空掉。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_31 | 购物车里，耗材的MODEL属性，错误显示成part NO了。 | 销售试用反馈 |  |  | bug_fix | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 订单系统 | 依赖: 订单系统; Bug修复，需要回归测试
P2_32 | 账号在profile页面，更换头像功能失效。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 标准开发流程
P2_33 | 后端页面，左侧菜单，在展开多个时，最下面的菜单会超出范围且无法通过滚动让它显示出来。 | 一期测试未关闭问题 |  |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_35 | 耗材页的气泡，看起来像是底下有一个小气泡，上面叠加了一个大气泡。 | 销售试用反馈 |  |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_36 | film选型页的气泡，鼠标移到方框区域内时，出现了这条线条，其他电脑没出现此问题。 | 销售试用反馈 |  |  | bug_fix | medium | medium | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | Bug修复，需要回归测试
P2_37 | 增加一个线上支付页面，用于临时给线下客户临时用于信用卡支付的页面，页面显示一些提示文字，然后一个按钮，点击按钮，跳转到银行网关的支付页面。 <form name="PrePage" method = "post" action = "https://Simplecheckout.authorize.net/payment/CatalogPayment.aspx"> <input type = "hidden" name = "LinkId" value ="39bc420f-0207-4772-bd9e-90abe4be078d" /> <input type = "submit" value = "Trial Now" /> </form> | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | low | high | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 订单系统 | 风险较高，需要充分测试; 依赖: 订单系统; 新功能，需要完整测试
P2_38 | 如何调整商品在前端的展示顺序？在后台填排序数值？目前是型号表已有，但是前端没采用，须采用；料号表没有，须增加，并采用。 | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 1.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 |  | 新功能，需要完整测试
P2_39 | 在产品线1 2 3 的主机、配件页面，增加高亮显示频率，如果值为空，隐藏不显示 | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | low | low | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 新功能，需要完整测试
P2_40 | 增加订单详情页，样式待定：是另开一个页面？还是在订单列表展开？可以演示一下demo | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 订单系统 | 依赖: 订单系统; 新功能，需要完整测试
P2_41 | 页眉导航放到页面左侧，类似目录展开的方式，优先PC端效果，手机端菜单栏做隐藏按钮。如果不做左侧导航，则在页眉下面增加当前页面的路径（见图） | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 新功能，需要完整测试
P2_42 | 导航（在页眉或左侧）增加contact us按钮，跳转到：https://www.lockedair.com/contact/ | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | 新功能，需要完整测试
P2_43 | 导航（在页眉或左侧）增加FAQ页面入口，点击新开页面，跳转到官网对应网页 | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 新功能，需要完整测试
P2_44 | 所有页面的背景颜色差别小，看不出区域范围边界。见图片 | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_45 | 增加库存展示，只有管理员 和 销售账号展示，且是展示多个仓库的库存；终端用户和代理商账号不展示。 | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 用户系统 | 依赖: 用户系统; 新功能，需要完整测试
P2_46 | OSS图片加载优化，需要涉及到后台管理页面的上传图片功能 | 7-20讨论记录 | 中 |  | optimization | medium | medium | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_47 | 产品2的主机商品类型，增加图片，后台可关联 | 7-20讨论记录 | 中 |  | new_feature | medium | medium | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统; 新功能，需要完整测试
P2_48 | 客户PO订单确认后，商城通过邮件，按照客户所属区域，把PO信息发到对应的公共邮箱，不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | high | high | 5.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 订单系统, 邮件系统 | 复杂度较高，需要仔细设计; 风险较高，需要充分测试; 依赖: 订单系统, 邮件系统
P2_49 | PO页PDF 有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_50 | 1.网站主页页眉，建立一个文档下载菜单，点击后，跳转到www.lockedair.com/document-download官网下载页面；2.用户可在历史订单界面，点击某个商品中的按钮，获取 跳转 lockedair官网下载页面对应型号的链接https://www.lockedair.com/document-download/?q=E4S ） | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 用户系统, 订单系统 | 依赖: 用户系统, 订单系统
P2_51 | 在商城主页页眉上，有一个售后问题反馈入口：与订单不关联的维修工单提交页面，客户打开这个页面后，填写：个人联系方式，描述问题、上传视频、照片等信息后提交； | 7-20讨论记录 | 中 |  | bug_fix | medium | medium | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 订单系统, 文件系统 | 依赖: 订单系统, 文件系统; Bug修复，需要回归测试
P2_52 | 提交后，后台通过邮件方式，发送到对应仓库售后负责人账号的邮箱上；不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | high | high | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 邮件系统 | 复杂度较高，需要仔细设计; 风险较高，需要充分测试; 依赖: 邮件系统
P2_53 | 管理员可以在后台看到所有提交的维修工单记录； | 7-20讨论记录 | 中 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_54 | film和其他页面去掉鼠标移动上去后，板块放大的动画，效果参考现在的主机选型页 | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 标准开发流程
P2_55 | 耗材选型的袋型选项图片，鼠标移动到图片上时，放大预览图片，交互效果待定。 | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_56 | 商品展示的图片，点击图片放大，点击放大图以外关闭放大图，增加到最多3张图，如果上传的数量是1张，则不显示选择小图标，如果是2、3张，则在图片边上显示小的选择小图标。 | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | low | low | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统; 新功能，需要完整测试
P2_57 | 主机型号选择，增加型号一览表图片，先做demo看看效果 | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | medium | medium | 1.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统; 新功能，需要完整测试
P2_58 | 主机选型页，层级关系，改为标签代表路径，只展示当前标签下的可选项，先做demo看效果 | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | low | medium | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_59 | 所有页面的more info 气泡，改为点一下才弹出，然后点一下气泡内的x，或者气泡以外的范围，才关闭； | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 标准开发流程
P2_60 | 在页眉上，增加搜索入口，根据料号、关键词能搜索出商品结果，在一个搜索结果页面展示结果，并且结果根据主机、配件、耗材、备件，分类分区展示，单条结果的排版和选型页的结果排版保持一致，有气泡展示详细信息，有一样的跳转按钮；有库存、加入购物车等按钮； | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 订单系统, 搜索系统 | 依赖: 订单系统, 搜索系统; 新功能，需要完整测试
P2_61 | 主机选型页出来的主机商品，都有一个【本机适配耗材】跳转按钮，点后，跳转到对应的耗材选项页，并提前把主机相关的选项预选好了，不需要用户重新选主机型号； | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 用户系统 | 依赖: 用户系统
P2_62 | 主机选型页出来的主机商品、配件商品，有一个【产品介绍】跳转按钮，跳转到官网对应的型号介绍详情页，地址在选型网站的主机型号、配件型号表里维护，如果没填地址，则不显示该按钮； | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_63 | 在耗材选型页、备件页、购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：出现适配型号的位置，增加跳转功能，点击适配型号的 LA-E4S，跳转到对应的主机选型页面，并自动把型号选好； | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 订单系统 | 依赖: 订单系统; 新功能，需要完整测试
P2_64 | 购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：1.料号、名称，跳到搜索结果页面，在搜索结果页的列表展示； | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 订单系统, 搜索系统 | 依赖: 订单系统, 搜索系统
P2_65 | 每个页面排版不紧凑，空白太多，浪费页面空间； | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 标准开发流程
P2_66 | 关联关系中的必选配件、 备件料号中的必选备件，实现自动添加到购物车； | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | medium | medium | 4 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 订单系统 | 依赖: 订单系统; 新功能，需要完整测试
P2_67 | 单箱数量不是1的商品，加入购物车时，只能增加单箱数量的整数倍； | 7-20讨论记录 | 高 |  | new_feature | medium | medium | 4 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 订单系统 | 依赖: 订单系统; 新功能，需要完整测试
P2_68 | 耗材选型页的厚度/克重，宽度，虚线间距这3个属性之间的联动。以及显示的结果数量也做相应优化 | 7-20讨论记录 | 高 |  | optimization | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_69 | 产品线2，3，4全面实现 | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_70 | 产品线4：气柱袋， 都是定制化产品，无法选型，所以在选型网站的主页，展示第四个产品线，然后有一个按钮，跳转到官网中气柱袋的对应展示页地址. | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_71 | 能提交订单，生成PO，能导出Excel和PDF。（excel导出表格的列宽排版优化） | 7-20讨论记录 | 高 |  | optimization | medium | medium | 1.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_72 | 2.后台管理在后台订单页面可以查看所有历史订单信息并且可以下载 | 7-20讨论记录 | 高 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 订单系统 | 依赖: 订单系统
P2_73 | 保留中英文语言，增加德语（优先级低），其他语言去掉，靠浏览器翻译； | 7-20讨论记录 | 低 |  | new_feature | medium | medium | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | 新功能，需要完整测试
P2_74 | 如果没上传图片，或加载失败，展示一个BJT的通用图片 | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | medium | medium | 1.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 文件系统 | 依赖: 文件系统
P2_75 | 登录后进入哪个页面，如果是点击某个选型页弹出的登录窗口，登录后，应该就打开哪个页面。如果不是点击选型页触发的登录弹窗，登录后，可以跳转到主页。 | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | medium | medium | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 用户系统 | 依赖: 用户系统
P2_76 | 加载速度优化 | 7-20讨论记录 | 低 |  | optimization | medium | medium | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_77 | 备件序列号展示：一期临时在选型页更多信息气泡里显示，二期改为如果不是ALL，显示：详见more info. | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | low | low | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 标准开发流程
P2_78 | PO页PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 7-20讨论记录 | 低 |  | optimization | low | medium | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_79 | 网页手机端适配（手机端页面排版还有问题，有些页面展示超出格子范围；） | 7-20讨论记录 | 低 |  | bug_fix | medium | medium | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | Bug修复，需要回归测试
P2_80 | 账号注册时，需要客户选定所属国家、地区、公英制、审核人员给此用户账号定义分类： | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | medium | medium | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 用户系统 | 依赖: 用户系统
P2_81 | 1. 账号类别：C端客户、经销商(代理商)、公司销售，管理员账号，（销售、管理员账号不在前端页面注册，在后台由管理员来创建）； | 7-20讨论记录 | 低 |  | new_feature | medium | medium | 3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 新功能，需要完整测试
P2_82 | 3. 公英制属性：账号申请时选择，管理员审核时可以改； | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程
P2_83 | 4. 管理员审核时分配客户代码，用于从CRM获取对应价格体系 | 7-20讨论记录 | 低 |  | feature | medium | medium | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 标准开发流程