## 二期需求清单
序号 | 修改日期 | 需求说明 | 优先级 | 说明图片 | 备注 | 分类 | 日期 | 讨论记录 | 完成计划
| 2025年7月14日 | 备件料号表，显示“型号名称”，但是其实点了编辑打开的页面里，是没有这个属性字段的。 |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后台新建各种物料的页面，增加尺寸单位， |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后台所有页面的所有必填项加上※标 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 耗材的气泡属性中，宽度 和 虚线间距，分开显示。 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 耗材气泡属性中，中文却显示英文，见图: |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 选择所有材料时，厚度/克重的选项显示方式须优化，看图片。 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | profile页面，英文环境却显示中文，保存成功后，提示语也是中文。 |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后端的一些页面，可以中英文同一个页面，但是要显示中文+英文 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 上传PDF预览，保留原文件名+时间戳 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 料号的英文名与表格要求不一致 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 规格与表格要求不一致 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 适用机型与表格字段要求不一致 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 克重英制单位为# |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 新建账号时，可选国家太少 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 地区选项展示，增加完整英文单词 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 很容易出现需要重新登录，且每次刷新页面，都需要重新登录。 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 很多页面的排版需要微调，主要问题是文字与文字之间空隙太大，排版不紧凑，导致页面展示信息偏少。 |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 购物车的 气泡按钮位置改一下，样式改为和选型页的一样。more info |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
购物车页、订单确认页 | 2025年7月14日 | 前端页面提示不足，比如 购物车页的 check out按钮灰时，鼠标移到按钮上时，应提示“请选择商品”。confirm order页填写信息不合要求，也缺少提示 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
订单确认页 | 2025年7月14日 | 联系电话这里要不要加一项电话号码区号选项，收件地址国家和联系人号码区号不一定一致，不同国家客户没填国家区号易混淆错乱。 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
用户profile页 | 2025年7月14日 | 用户在前端管理页面进行地址管理，可以存多个地址。 |  |  | 原需求 | 销售试用反馈
备件选型页 | 2025年7月16日 | 备件页，下拉选项只显示型号，不好理解，改为型号+名称；耗材 和 主机页面的型号选项，先不改，等方案确定。 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
主机选型页 | 2025年7月14日 | Select Machine 改为 展示可选配件（Show Optional Accessories） 在没有下一级可选配件的主机、配件这，不显示此按钮。 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
订单管理页 | 2025年7月14日 | 订单管理页，只有一页的情况下，底下显示了好多页，点击2 3页后，显示无内容。 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月14日 | PO单导出excel排版乱，须优化； |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月16日 | PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月16日 | 这个Back to PO，不够直观，想要导出PDF、excel的人，不容易找到，back to PO改为 Export PO； |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 | 电脑主题是深色的话，我们的选项栏太黑了，看不到原来还有按键，优化不同主题下的显示，强制任何模式，都显示我们的模式 |  |  | 其他人电脑没问题，暂时没找到原因 | 销售试用反馈
侧边购物车弹窗 | 2025年7月16日 | 清空和结算，突出结算按钮，大小调整一下， 买东西习惯点最显眼的下单，如果要的规格多清空了重新选很麻烦 |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
购物车 | 2025年7月14日 | 加入购物车的产品，在勾选提交时没有勾选全部商品，在提交订单后，没选择的商品会被清空掉。 |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月21日 | 购物车里，耗材的MODEL属性，错误显示成part NO了。 |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 | 账号在profile页面，更换头像功能失效。 |  |  |  | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后端页面，左侧菜单，在展开多个时，最下面的菜单会超出范围且无法通过滚动让它显示出来。 |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月21日 | 耗材页的气泡，看起来像是底下有一个小气泡，上面叠加了一个大气泡。 |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月20日 | film选型页的气泡，鼠标移到方框区域内时，出现了这条线条，其他电脑没出现此问题。 |  |  |  | 销售试用反馈
| 2025年7月15日 | 增加一个线上支付页面，用于临时给线下客户临时用于信用卡支付的页面，页面显示一些提示文字，然后一个按钮，点击按钮，跳转到银行网关的支付页面。 <form name="PrePage" method = "post" action = "https://Simplecheckout.authorize.net/payment/CatalogPayment.aspx"> <input type = "hidden" name = "LinkId" value ="39bc420f-0207-4772-bd9e-90abe4be078d" /> <input type = "submit" value = "Trial Now" /> </form> | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
| 2025年7月14日 | 如何调整商品在前端的展示顺序？在后台填排序数值？目前是型号表已有，但是前端没采用，须采用；料号表没有，须增加，并采用。 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
| 2025年7月14日 | 在产品线1 2 3 的主机、配件页面，增加高亮显示频率，如果值为空，隐藏不显示 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
订单详情页 | 2025年7月20日 | 增加订单详情页，样式待定：是另开一个页面？还是在订单列表展开？可以演示一下demo | 中 |  |  | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月20日 | 页眉导航放到页面左侧，类似目录展开的方式，优先PC端效果，手机端菜单栏做隐藏按钮。如果不做左侧导航，则在页眉下面增加当前页面的路径（见图） | 中 |  |  | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月14日 | 导航（在页眉或左侧）增加contact us按钮，跳转到：https://www.lockedair.com/contact/ | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月14日 | 导航（在页眉或左侧）增加FAQ页面入口，点击新开页面，跳转到官网对应网页 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
页面美工 | 2025年7月20日 | 所有页面的背景颜色差别小，看不出区域范围边界。见图片 | 中 |  |  | 7-20讨论记录
库存展示 | 2025年7月20日 | 增加库存展示，只有管理员 和 销售账号展示，且是展示多个仓库的库存；终端用户和代理商账号不展示。 | 中 |  |  | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | OSS图片加载优化，需要涉及到后台管理页面的上传图片功能 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | 产品2的主机商品类型，增加图片，后台可关联 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
PO订单自动发邮件 | 2025年7月15日 | 客户PO订单确认后，商城通过邮件，按照客户所属区域，把PO信息发到对应的公共邮箱，不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 中 |  | 新增 | 7-20讨论记录
PO页 |  | PO页PDF 有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 中 |  |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 1.网站主页页眉，建立一个文档下载菜单，点击后，跳转到www.lockedair.com/document-download官网下载页面；2.用户可在历史订单界面，点击某个商品中的按钮，获取 跳转 lockedair官网下载页面对应型号的链接https://www.lockedair.com/document-download/?q=E4S ） | 中 |  |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 在商城主页页眉上，有一个售后问题反馈入口：与订单不关联的维修工单提交页面，客户打开这个页面后，填写：个人联系方式，描述问题、上传视频、照片等信息后提交； | 中 |  |  | 7-20讨论记录
售后 | 2025年7月15日 | 提交后，后台通过邮件方式，发送到对应仓库售后负责人账号的邮箱上；不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 中 |  |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 管理员可以在后台看到所有提交的维修工单记录； | 中 |  |  | 7-20讨论记录
去掉动画 | 2025年7月20日 | film和其他页面去掉鼠标移动上去后，板块放大的动画，效果参考现在的主机选型页 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
耗材选型页 | 2025年7月20日 | 耗材选型的袋型选项图片，鼠标移动到图片上时，放大预览图片，交互效果待定。 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
所有商品图片 | 2025年7月20日 | 商品展示的图片，点击图片放大，点击放大图以外关闭放大图，增加到最多3张图，如果上传的数量是1张，则不显示选择小图标，如果是2、3张，则在图片边上显示小的选择小图标。 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页 | 2025年7月20日 | 主机型号选择，增加型号一览表图片，先做demo看看效果 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页 | 2025年7月20日 | 主机选型页，层级关系，改为标签代表路径，只展示当前标签下的可选项，先做demo看效果 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
more info气泡 | 2025年7月20日 | 所有页面的more info 气泡，改为点一下才弹出，然后点一下气泡内的x，或者气泡以外的范围，才关闭； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
搜索 | 2025年7月20日 | 在页眉上，增加搜索入口，根据料号、关键词能搜索出商品结果，在一个搜索结果页面展示结果，并且结果根据主机、配件、耗材、备件，分类分区展示，单条结果的排版和选型页的结果排版保持一致，有气泡展示详细信息，有一样的跳转按钮；有库存、加入购物车等按钮； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页-跳转 | 2025年7月20日 | 主机选型页出来的主机商品，都有一个【本机适配耗材】跳转按钮，点后，跳转到对应的耗材选项页，并提前把主机相关的选项预选好了，不需要用户重新选主机型号； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页-跳转 | 2025年7月22日 | 主机选型页出来的主机商品、配件商品，有一个【产品介绍】跳转按钮，跳转到官网对应的型号介绍详情页，地址在选型网站的主机型号、配件型号表里维护，如果没填地址，则不显示该按钮； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
适配机型-跳转 | 2025年7月20日 | 在耗材选型页、备件页、购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：出现适配型号的位置，增加跳转功能，点击适配型号的 LA-E4S，跳转到对应的主机选型页面，并自动把型号选好； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
料号、名称（和当前商品料号绑定）-跳转 | 2025年7月20日 | 购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：1.料号、名称，跳到搜索结果页面，在搜索结果页的列表展示； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
页面美工 | 2025年7月20日 | 每个页面排版不紧凑，空白太多，浪费页面空间； | 高 |  |  | 7-20讨论记录
必选配件，必选备件 | 2025年7月14日 | 关联关系中的必选配件、 备件料号中的必选备件，实现自动添加到购物车； | 高 |  | 新增 | 7-20讨论记录
单箱数量 | 2025年7月14日 | 单箱数量不是1的商品，加入购物车时，只能增加单箱数量的整数倍； | 高 |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 需要给用户提示，
| 2025年7月14日 | 耗材选型页的厚度/克重，宽度，虚线间距这3个属性之间的联动。以及显示的结果数量也做相应优化 | 高 |  | 合理优化需求 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
产品线 |  | 产品线2，3，4全面实现 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
产品线 |  | 产品线4：气柱袋， 都是定制化产品，无法选型，所以在选型网站的主页，展示第四个产品线，然后有一个按钮，跳转到官网中气柱袋的对应展示页地址. | 高 |  |  | 7-20讨论记录
提交确认页 |  | 能提交订单，生成PO，能导出Excel和PDF。（excel导出表格的列宽排版优化） | 高 |  |  | 7-20讨论记录
订单 |  | 2.后台管理在后台订单页面可以查看所有历史订单信息并且可以下载 | 高 |  |  | 7-20讨论记录
多语言 | 2025年7月20日 | 保留中英文语言，增加德语（优先级低），其他语言去掉，靠浏览器翻译； | 低 |  |  | 7-20讨论记录
图片加载失败 | 2025年7月20日 | 如果没上传图片，或加载失败，展示一个BJT的通用图片 | 低 |  |  | 7-20讨论记录
登录跳转页面 | 2025年7月20日 | 登录后进入哪个页面，如果是点击某个选型页弹出的登录窗口，登录后，应该就打开哪个页面。如果不是点击选型页触发的登录弹窗，登录后，可以跳转到主页。 | 低 |  |  | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | 加载速度优化 | 低 |  |  | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | 备件序列号展示：一期临时在选型页更多信息气泡里显示，二期改为如果不是ALL，显示：详见more info. | 低 |  | 新增 | 7-20讨论记录
PO页 | 2025年7月16日 | PO页PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 低 |  |  | 7-20讨论记录
显示 |  | 网页手机端适配（手机端页面排版还有问题，有些页面展示超出格子范围；） | 低 |  |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 账号注册时，需要客户选定所属国家、地区、公英制、审核人员给此用户账号定义分类： | 低 |  |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 1. 账号类别：C端客户、经销商(代理商)、公司销售，管理员账号，（销售、管理员账号不在前端页面注册，在后台由管理员来创建）； | 低 |  |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 3. 公英制属性：账号申请时选择，管理员审核时可以改； | 低 |  |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 4. 管理员审核时分配客户代码，用于从CRM获取对应价格体系 | 低 |  |  | 7-20讨论记录

## 备份
序号 | 修改日期 | 需求说明 | 优先级 | 说明图片 | 第二阶段更新 | 备注 | 分类 | 日期 | 讨论记录 | 完成计划
产品线 |  | 产品线2，3，4全面实现 |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
产品线 |  | 产品线4：气柱袋， 都是定制化产品，无法选型，所以在选型网站的主页，展示第四个产品线，然后有一个按钮，跳转到官网中气柱袋的对应展示页地址. |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
显示 |  | 网页手机端适配（手机端页面排版还有问题，有些页面展示超出格子范围；） |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
多语言 |  | 以英文为基准，机翻为各种语言；（整个页面全翻，须确保翻译准确） |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日 | 和之前讨论不太一样，通过机翻，页面全部内容翻译
注册 |  | 账号注册时，需要客户选定所属国家、地区、公英制、审核人员给此用户账号定义分类： |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
注册 |  | 1. 账号类别：C端客户、经销商(代理商)、公司销售，管理员账号，（销售、管理员账号不在前端页面注册，在后台由管理员来创建）； |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
账号关联仓库 |  | 2. 关联仓库：C端客户、经销商(代理商) 需要选择关联哪个仓库；公司销售关联所有仓库； |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
注册 |  | 3. 公英制属性：账号申请时选择，管理员审核时可以改； |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
注册 |  | 4. 管理员审核时分配客户代码，用于从CRM获取对应价格体系 |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
注册 |  | 5. 填写的客户代码，用于从CRM获取对应价格体系 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
添加商品 |  | 后台添加时，可根据物料号，从CRM中抓取各类属性的值自动填入，详见墨刀。 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
提交确认页 |  | 提交确认页面，提示某个商品库存不足；（所有账号类别） |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
提交确认页 |  | 3. 显示运费，运费是根据商品重量和尺寸、收货地址，调取对应的快递公司API（不同用户账号国家地区，调取的API不同），获取运费。 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
提交确认页 |  | 提交确认页面，有两个按钮：order、生成PO订单；order按钮：在选中的商品中，同时满足以下条件，才会显示order按钮：1. 商品总重不超过Xkg（不同国家的X值不同，），以及总价值不超Y元；2. 用户账号归属仓库是美国、德国、澳洲其中之一；3. 选中商品中不存在库存不足时（对应关联的仓库），否则按钮无效；并提示无效的原因；X的值，账号归属不同国家的值不一样，Y值根据账号，对应不同的值和货币；生成PO订单按钮：此按钮，都会显示， |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
提交确认页 |  | 能提交订单，生成PO，能导出Excel和PDF。（excel导出表格的列宽排版优化） |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日 | 我们研究一下有没有方法
提交确认页 |  | 同时将PO信息推给CRM |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
order 页面 |  | 在提交确认页点order后，进入此页面根据账户不同的地区调用 不同分公司网关和PayPal；支付接口可以后台维护变更； |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
订单 |  | 发货之后 管理员后台可以将物流信息上传到订单，可以自动抓取物流信息。用户在自己后台账号可以进行查看物流情况 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
订单 |  | 1.用户可以在后台订单里面查看下载PDF发票（形式发票，类似PO订单）。 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求
订单 |  | 2.后台管理在后台订单页面可以查看所有历史订单信息并且可以下载 |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
|  | 订单详情页 |  |  | 待定 |  | 合同中的二期需求
售后 |  | 1.网站主页页眉，建立一个文档下载菜单，点击后，跳转到www.lockedair.com/document-download官网下载页面；2.用户可在历史订单界面，点击某个商品中的按钮，获取 跳转 lockedair官网下载页面对应型号的链接https://www.lockedair.com/document-download/?q=E4S ） |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
售后 |  | 在商城主页页眉上，有一个售后问题反馈入口：与订单不关联的维修工单提交页面，客户打开这个页面后，填写：个人联系方式，描述问题、上传视频、照片等信息后提交； |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
售后 | 2025年7月15日 | 提交后，后台通过邮件方式，发送到对应仓库售后负责人账号的邮箱上；不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 |  | 需要研究方案，时间待定
售后 |  | 管理员可以在后台看到所有提交的维修工单记录； |  |  | √ |  | 合同中的二期需求 | 2025年8月8日
售后 |  | C端有退货流程，参考常规商城售后退货流程。退款等方式由人工完成； |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求 |  | 已开发完成，待定是否上线
售后 |  | 用户可以通过后台进行退货申请 |  |  | 暂停 |  | 合同中的二期需求 |  | 已开发完成，待定是否上线
| 2025年7月14日 | 备件料号表，显示“型号名称”，但是其实点了编辑打开的页面里，是没有这个属性字段的。 |  |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后台新建各种物料的页面，增加尺寸单位， |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后台所有页面的所有必填项加上※标 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 耗材的气泡属性中，宽度 和 虚线间距，分开显示。 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 耗材气泡属性中，中文却显示英文，见图: |  |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 选择所有材料时，厚度/克重的选项显示方式须优化，看图片。 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | profile页面，英文环境却显示中文，保存成功后，提示语也是中文。 |  |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后端的一些页面，可以中英文同一个页面，但是要显示中文+英文 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 上传PDF预览，保留原文件名+时间戳 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 料号的英文名与表格要求不一致 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 规格与表格要求不一致 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 适用机型与表格字段要求不一致 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 克重英制单位为# |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 新建账号时，可选国家太少 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 地区选项展示，增加完整英文单词 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 很容易出现需要重新登录，且每次刷新页面，都需要重新登录。 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 很多页面的排版需要微调，主要问题是文字与文字之间空隙太大，排版不紧凑，导致页面展示信息偏少。 |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 购物车的 气泡按钮位置改一下，样式改为和选型页的一样。more info |  |  |  | 合理优化需求 | 一期测试未关闭问题
购物车页、订单确认页 | 2025年7月14日 | 前端页面提示不足，比如 购物车页的 check out按钮灰时，鼠标移到按钮上时，应提示“请选择商品”。confirm order页填写信息不合要求，也缺少提示 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
订单确认页 | 2025年7月14日 | 联系电话这里要不要加一项电话号码区号选项，收件地址国家和联系人号码区号不一定一致，不同国家客户没填国家区号易混淆错乱。 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
用户profile页 | 2025年7月14日 | 用户在前端管理页面进行地址管理，可以存多个地址。 |  |  |  | 原需求 | 销售试用反馈
备件选型页 | 2025年7月16日 | 备件页，下拉选项只显示型号，不好理解，改为型号+名称；耗材 和 主机页面的型号选项，先不改，等方案确定。 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
主机选型页 | 2025年7月14日 | Select Machine 改为 展示可选配件（Show Optional Accessories） 在没有下一级可选配件的主机、配件这，不显示此按钮。 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
订单管理页 | 2025年7月14日 | 订单管理页，只有一页的情况下，底下显示了好多页，点击2 3页后，显示无内容。 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月14日 | PO单导出excel排版乱，须优化； |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 |  |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月16日 | PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
PO页 | 2025年7月16日 | 这个Back to PO，不够直观，想要导出PDF、excel的人，不容易找到，back to PO改为 Export PO； |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 | 电脑主题是深色的话，我们的选项栏太黑了，看不到原来还有按键，优化不同主题下的显示，强制任何模式，都显示我们的模式 |  |  |  | 其他人电脑没问题，暂时没找到原因 | 销售试用反馈
侧边购物车弹窗 | 2025年7月16日 | 清空和结算，突出结算按钮，大小调整一下， 买东西习惯点最显眼的下单，如果要的规格多清空了重新选很麻烦 |  |  |  | 合理优化需求 | 销售试用反馈
购物车 | 2025年7月14日 | 加入购物车的产品，在勾选提交时没有勾选全部商品，在提交订单后，没选择的商品会被清空掉。 |  |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月21日 | 购物车里，耗材的MODEL属性，错误显示成part NO了。 |  |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 | 账号在profile页面，更换头像功能失效。 |  |  |  |  | 一期测试未关闭问题
| 2025年7月14日 | 后端页面，左侧菜单，在展开多个时，最下面的菜单会超出范围且无法通过滚动让它显示出来。 |  |  |  | bug | 一期测试未关闭问题
订单详情页 | 2025年7月20日 | 增加订单详情页，样式待定：是另开一个页面？还是在订单列表展开？可以演示一下demo | 中 |  |  |  | 7-20讨论记录
去掉动画 | 2025年7月20日 | film和其他页面去掉鼠标移动上去后，板块放大的动画，效果参考现在的主机选型页 | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月20日 | 页眉导航放到页面左侧，类似目录展开的方式，优先PC端效果，手机端菜单栏做隐藏按钮。如果不做左侧导航，则在页眉下面增加当前页面的路径（见图） | 中 |  |  |  | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月14日 | 导航（在页眉或左侧）增加contact us按钮，跳转到：https://www.lockedair.com/contact/ | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
导航 | 2025年7月14日 | 导航（在页眉或左侧）增加FAQ页面入口，点击新开页面，跳转到官网对应网页 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
耗材选型页 | 2025年7月20日 | 耗材选型的袋型选项图片，鼠标移动到图片上时，放大预览图片，交互效果待定。 | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
所有商品图片 | 2025年7月20日 | 商品展示的图片，点击图片放大，点击放大图以外关闭放大图，增加到最多3张图，如果上传的数量是1张，则不显示选择小图标，如果是2、3张，则在图片边上显示小的选择小图标。 | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
多语言 | 2025年7月20日 | 保留中英文语言，增加德语（优先级低），其他语言去掉，靠浏览器翻译； | 低 |  |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页 | 2025年7月20日 | 主机型号选择，增加型号一览表图片，先做demo看看效果 | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页 | 2025年7月20日 | 主机选型页，层级关系，改为标签代表路径，只展示当前标签下的可选项，先做demo看效果 | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
more info气泡 | 2025年7月20日 | 所有页面的more info 气泡，改为点一下才弹出，然后点一下气泡内的x，或者气泡以外的范围，才关闭； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
图片加载失败 | 2025年7月20日 | 如果没上传图片，或加载失败，展示一个BJT的通用图片 | 低 |  |  |  | 7-20讨论记录
搜索 | 2025年7月20日 | 在页眉上，增加搜索入口，根据料号、关键词能搜索出商品结果，在一个搜索结果页面展示结果，并且结果根据主机、配件、耗材、备件，分类分区展示，结果页，然后加入到购物车； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页-跳转 | 2025年7月20日 | 主机选型页出来的主机商品，都有一个【本机适配耗材】跳转按钮，点后，跳转到对应的耗材选项页，并提前把主机相关的选项预选好了，不需要用户重新选主机型号； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
主机选型页-跳转 | 2025年7月22日 | 主机选型页出来的主机商品、配件商品，有一个【产品介绍】跳转按钮，跳转到官网对应的型号介绍详情页，地址在选型网站的主机型号、配件型号表里维护，如果没填地址，则不显示该按钮； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
适配机型-跳转 | 2025年7月20日 | 在耗材选型页、备件页、购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：出现适配型号的位置，增加跳转功能，点击适配型号的 LA-E4S，跳转到对应的主机选型页面，并自动把型号选好； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
料号、名称（和当前商品料号绑定）-跳转 | 2025年7月20日 | 购物车、右侧购物车弹窗、Confirm Order、订单详情页：1.料号、型号、名称，跳到搜索结果页面，在搜索结果页的列表，结果的排版，和选型页的结果排版保持一致，有气泡展示详细信息； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
页面美工 | 2025年7月20日 | 每个页面排版不紧凑，空白太多，浪费页面空间； | 高 |  |  |  | 7-20讨论记录
页面美工 | 2025年7月20日 | 所有页面的背景颜色差别小，看不出区域范围边界。见图片 | 中 |  |  |  | 7-20讨论记录
登录跳转页面 | 2025年7月20日 | 登录后进入哪个页面，如果是点击某个选型页弹出的登录窗口，登录后，应该就打开哪个页面。如果不是点击选型页触发的登录弹窗，登录后，可以跳转到主页。 | 低 |  |  |  | 7-20讨论记录
库存展示 | 2025年7月20日 | 增加库存展示，只有管理员 和 销售账号展示，且是展示多个仓库的库存；终端用户和代理商账号不展示。 | 中 |  |  |  | 7-20讨论记录
|  | 8. 导出关系总表，二期 |  |  | X | 新增 | 不做的需求
|  | 购物车页面 右侧小窗口中，展示被勾选上的商品的图片； |  |  | X | 原需求 | 不做的需求
|  | 用户账号后台，可以上传用户自己的公司LOGO图片，用于PO订单里展示； |  |  | X | 新增 | 不做的需求
|  | 阶梯价格：CRM是根据托盘数量确定的阶梯价格，商城上可以根据托盘数量，换算成商品数量；比如：CRM里是0<N＜1 , 1≤N≤5 ， 6≤N≤10，则商城商品的阶梯价格分割点是： 0＜M＜1*T， 1*T≤M＜6*T ，6*T≤M＜11*T （T：一托数量） |  |  | X | 原需求 | 不做的需求
|  | 没有看到类似淘宝的“订单详情”的页面，就是列出订单所有商品和数量的页面。目前只有PO页。 |  |  | X | 合理优化需求 | 不做的需求
| 2025年7月21日 | 耗材页的气泡，看起来像是底下有一个小气泡，上面叠加了一个大气泡。 |  |  |  | bug | 销售试用反馈
| 2025年7月20日 | film选型页的气泡，鼠标移到方框区域内时，出现了这条线条，其他电脑没出现此问题。 |  |  |  |  | 销售试用反馈
| 2025年7月14日 | 加载速度优化 | 低 |  |  |  | 7-20讨论记录
必选配件，必选备件 | 2025年7月14日 | 关联关系中的必选配件、 备件料号中的必选备件，实现自动添加到购物车； | 高 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
单箱数量 | 2025年7月14日 | 单箱数量不是1的商品，加入购物车时，只能增加单箱数量的整数倍； | 高 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 需要给用户提示，
| 2025年7月14日 | 耗材选型页的厚度/克重，宽度，虚线间距这3个属性之间的联动。以及显示的结果数量也做相应优化 | 高 |  |  | 合理优化需求 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
| 2025年7月14日 | 备件序列号展示：一期临时在选型页更多信息气泡里显示，二期改为如果不是ALL，显示：详见more info. | 低 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
| 2025年7月15日 | 增加一个线上支付页面，用于临时给线下客户临时用于信用卡支付的页面，页面显示一些提示文字，然后一个按钮，点击按钮，跳转到银行网关的支付页面。 <form name="PrePage" method = "post" action = "https://Simplecheckout.authorize.net/payment/CatalogPayment.aspx"> <input type = "hidden" name = "LinkId" value ="39bc420f-0207-4772-bd9e-90abe4be078d" /> <input type = "submit" value = "Trial Now" /> </form> | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
| 2025年7月14日 | OSS图片加载优化，需要涉及到后台管理页面的上传图片功能 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | 如何调整商品在前端的展示顺序？在后台填排序数值？目前是型号表已有，但是前端没采用，须采用；料号表没有，须增加，并采用。 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录 |  | 时间待定，等8月8日后确认
| 2025年7月14日 | 在产品线1 2 3 的主机、配件页面，增加高亮显示频率，如果值为空，隐藏不显示 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
| 2025年7月14日 | 产品2的主机商品类型，增加图片，后台可关联 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
PO订单自动发邮件 | 2025年7月15日 | 客户PO订单确认后，商城通过邮件，按照客户所属区域，把PO信息发到对应的公共邮箱，不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 中 |  |  | 新增 | 7-20讨论记录
PO页 | 2025年7月16日 | PO页PDF格式空白格须优化，重新提供一个模板给开发；有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 低 |  |  |  | 7-20讨论记录
PO页 |  | PO页PDF 有几个标题字体白色 和 背景灰色太接近； | 中 |  |  |  | 7-20讨论记录
产品线 |  | 产品线2，3，4全面实现 | 高 |  | √ |  | 7-20讨论记录
产品线 |  | 产品线4：气柱袋， 都是定制化产品，无法选型，所以在选型网站的主页，展示第四个产品线，然后有一个按钮，跳转到官网中气柱袋的对应展示页地址. | 高 |  | √ |  | 7-20讨论记录
显示 |  | 网页手机端适配（手机端页面排版还有问题，有些页面展示超出格子范围；） | 低 |  | √ |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 账号注册时，需要客户选定所属国家、地区、公英制、审核人员给此用户账号定义分类： | 低 |  | √ |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 1. 账号类别：C端客户、经销商(代理商)、公司销售，管理员账号，（销售、管理员账号不在前端页面注册，在后台由管理员来创建）； | 低 |  | √ |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 3. 公英制属性：账号申请时选择，管理员审核时可以改； | 低 |  | √ |  | 7-20讨论记录
注册 |  | 4. 管理员审核时分配客户代码，用于从CRM获取对应价格体系 | 低 |  | √ |  | 7-20讨论记录
提交确认页 |  | 能提交订单，生成PO，能导出Excel和PDF。（excel导出表格的列宽排版优化） | 高 |  | √ |  | 7-20讨论记录
订单 |  | 2.后台管理在后台订单页面可以查看所有历史订单信息并且可以下载 | 高 |  | √ |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 1.网站主页页眉，建立一个文档下载菜单，点击后，跳转到www.lockedair.com/document-download官网下载页面；2.用户可在历史订单界面，点击某个商品中的按钮，获取 跳转 lockedair官网下载页面对应型号的链接https://www.lockedair.com/document-download/?q=E4S ） | 中 |  | √ |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 在商城主页页眉上，有一个售后问题反馈入口：与订单不关联的维修工单提交页面，客户打开这个页面后，填写：个人联系方式，描述问题、上传视频、照片等信息后提交； | 中 |  | √ |  | 7-20讨论记录
售后 | 2025年7月15日 | 提交后，后台通过邮件方式，发送到对应仓库售后负责人账号的邮箱上；不同区域提前分配好不同的邮箱收件地址。 | 中 |  | √ |  | 7-20讨论记录
售后 |  | 管理员可以在后台看到所有提交的维修工单记录； | 中 |  | √ |  | 7-20讨论记录

## 选型网站首页
首页 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 是否已完成 | 开发情况说明
首页 |  |  |  |  | □
首页 |  |  |  |  | □
首页 |  |  |  |  | □
首页 |  |  |  |  | □
首页 |  |  |  |  | □

## 购物流程
购物流程 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 预期正确的值 | 是否已完成 | 复测bug描述 | 开发情况说明
购物流程-备件 | [5 empty] | □
购物流程-备件 | [5 empty] | □
□

## 气垫系统
气垫系统 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 预期正确的值 | 是否已完成 | bug复测描述 | 开发情况说明

## 纸垫系统
气垫系统 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 是否已完成 | 开发情况说明
纸垫机与备件 |  |  |  |  | □
纸垫膜选项 |  |  |  |  | □
纸垫膜选项 |  |  |  |  | □
纸垫膜选项 |  |  |  |  | □
纸垫膜选项 |  |  |  |  | □
备件 |  |  |  |  | □
备件 |  |  |  |  | □

## 温水胶带系统
温水缴纳系统 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 预期正确的值 | 是否已完成 | 开发情况说明
温水胶带机机与备件 | [5 empty] | □
温水胶带机选项 | [5 empty] | □
温水胶带机选项 | [5 empty] | □
温水胶带机选项 | [5 empty] | □
备件 | [5 empty] | □
备件 | [5 empty] | □
备件 | [5 empty] | □

## 后台
后台 | bug描述 | bug图片 | 人员 | 日期 | 预期正确的值 | 是否已完成 | 开发情况说明
纸机 | [5 empty] | □
胶带机 | [5 empty] | □
胶带机 | [5 empty] | □
胶带机 | [5 empty] | □
胶带机 | [5 empty] | □
□
□
胶带机 | [5 empty] | □
□